**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.12.2023 |  | № 1104 |  |
| г. Омутнинск | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 01.10.2019 № 869**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Омутнинской городской Думы от 15.12.2023 № 76 "О внесении изменений и дополнений в решение Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 № 68 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 01.10.2019 № 869 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения на территории Омутнинского городского поселения" на 2019-2024 годы" (с изменениями от 23.01.2020 № 48, от 25.02.2020 № 154, от 28.10.2020 № 803, от 21.01.2021 г. № 23, от 03.03.2021 № 145, от 07.04.2021 № 274, от 05.07.2021 № 582, от 21.01.2022 № 56, от 17.05.2022 № 431, от 24.10.2022 № 892, от 08.11.2022 № 944, от 13.12.2022 № 1077, от 10.04.2023 № 282):

1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 253705,584 тыс. руб. в т.ч.:

2019 - финансирование отсутствует;

2020 - финансирование отсутствует;

2021 – 6460,897 тыс. руб., в т.ч. 6137,800 тыс. руб. - областной бюджет, 323,097 тыс. руб. - местный бюджет;

2022 – 149930,506 тыс. руб., в т.ч. 146946,800 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1484,400 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 – 34553,777 тыс. руб., в т.ч. 33280,300 тыс. руб. - федеральный бюджет, 336,164 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 – 62760,404, в т.ч. 61511,500 тыс. руб. – федеральный бюджет, 621,204 тыс. руб. – областной бюджет".

1.2. Третий абзац раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 253705,584 тыс. руб. в т.ч.:

2019 – финансирование отсутствует;

2020 – финансирование отсутствует;

2021 – 6460,897 тыс. руб., в т.ч. 6137,800 тыс. руб. - областной бюджет, 323,097 тыс. руб. - местный бюджет;

2022 – 149930,506 тыс. руб., в т.ч. 146946,800 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1484,400 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 – 34553,777 тыс. руб., в т.ч. 33280,300 тыс. руб. - федеральный бюджет, 336,164 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 – 62760,404 тыс. руб., в т.ч. 61511,500 тыс. руб. – федеральный бюджет, 621,204 тыс. руб. – областной бюджет".

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. Прилагается.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе "Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. Прилагается.

2. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Омутнинского городского поселения С.Г. Уткин

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Леванова

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Повышение качества водоснабжения

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области"

на 2019- 2024 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы/подпрограммы, основного мероприятия/отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022  (факт) | 2023 | 2024 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | "Повышение качества водоснабжения  на территории муниципального образования Омутнинское  городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019- 2024 годы | Администрация Омутнинского городского поселения | всего | - | - | 6460,897 | 149930,506 | 34553,777 | 62760,404 | 253705,584 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | 146946,800 | 33280,300 | 61511,500 | 241738,600 |
| областной бюджет | - | - | 6137,800 | 1484,400 | 336,164 | 621,204 | 8579,568 |
| местный бюджет | - | - | 323,097 | 1499,306 | 937,313 | 627,700 | 3387,416 |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | - |  | 6460,897 | 149930,506 | 34553,777 | 62760,404 | 253705,584 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | 146946,800 | 33280,300 | 61511,500 | 241738,600 |
| областной бюджет | - |  | 6137,800 | 1484,400 | 336,164 | 621,204 | 8579,568 |
| местный бюджет |  | - | 323,097 | 1499,306 | 937,313 | 627,700 | 3387,416 |
| 1.1. | Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | - | - | 6460,897 | - | - | - | 6460,897 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | 6137,800 | - | - | - | 6137,800 |
| местный бюджет | - | - | 323,097 | - | - | - | 323,097 |
| 1.2. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | - | - | - | 149930,506 | 34553,777 | 62760,404 | 247244,687 |
| федеральный  бюджет | - | - | - | 146946,800 | 33280,300 | 61511,500 | 241738,600 |
| областной бюджет | - | - | - | 1484,400 | 336,164 | 621,204 | 2441,768 |
| местный бюджет | - | - | - | 1499,306 | 937,313 | 627,700 | 3064,319 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Повышение качества водоснабжения

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области"

на 2019- 2024 годы

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, программы, наименование   показателя | Единица  измерения | Значение показателей эффективности | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Справочная информация | Численность населения в Омутнинском городском поселении, обеспеченного водой из системы централизованного водоснабжения | человек | 13128 | 13144 | 13177 | 13251 | - | - |
| Численность населения, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения | человек | 3093 | 3109 | 3142 | 3216 | - | - |
| 1. | Численность населения (центральная часть), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после модернизации системы водоснабжения "Центральная часть" | человек | - | - | - | - | - | 8685 |
| 2. | Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | % | - | - | - | - | - | 100 |
| 3. | Уровень технической готовности объектов питьевого водоснабжения (проектной документации), капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии | % | - | - | - | - | - | 100 |
| 4. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | единиц | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Количество проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, по объекту "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района" | ед. | - | - | 1 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_