|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  06.04.2023  |  |  № 276 |  |
| г. Омутнинск |

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы**

**"Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района**

**Кировской области" в 2021-2025 годах**

**на 2023 год**

В соответствии с решением Омутнинской городской Думы от 22.12.2022 г. № 68 "О бюджете муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов", постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" администрация Омутнинского городского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2025 годах на 2023 год. Прилагается.

 2. Ответственному исполнителю муниципальной программы представлять в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения отчет (мониторинг) об исполнении плана реализации муниципальной программы за полугодие и за
девять месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
текущего года, и за год до 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 949.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

Подготовлено:

Главный специалист

финансово-экономического

отдела администрации

Омутнинского городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А. Запольских

Согласовано:

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б. Волкова

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Арасланова

Заведующий отделом управления

муниципальным имуществом

администрации Омутнинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Солтыс

Заведующий отделом архитектуры

и градостроительства администрации

Омутнинского района Кировской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Голоколенов

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 муниципального образования

 Омутнинское городское поселение

 Омутнинского района Кировской области

 от 06.04.2023 № 276

**План реализации муниципальной программы**

"Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области" в 2021-2025 годах

на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источникфинансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2025 годах | Администрация Омутнинского района Кировской области - отдел архитектуры и градостроительства администрации Омутнинского района Кировской области | всего  | 750,600 | Обеспечение непрерывного градостроительного и землеустроительного процесса в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение |
| федеральный бюджет  | - |
| областной бюджет  | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет  | 750,600 |
| внебюджетные источники | - |
| 1. | Разработка:- подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории; - документов по местным нормативам градостроительного проектирования поселения.Подготовка в установленном законом порядке:- градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;- документации по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;- документации по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;- документов по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований;- документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в соответствии с действующим регламентом;- документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений в соответствии с действующим регламентом;- документов по выдаче рекомендаций об устранении нарушений, выявленных в ходе осмотров зданий, сооружений.Участие в разработке Правил землепользования и застройки;Организация межведомственного информационного взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти в предоставлении муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности.Подготовка уведомлений в соответствии со статьями 51.1, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения.Участие в подготовке ответов на обращения, поступившие в адрес администрации Омутнинского городского поселения от граждан и юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации".Электронные услуги (межведомственное взаимодействие) | всего | 125,600 | - соблюдение основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, направленных на устойчивое развитие территории;- обеспечение устойчивого развития городского поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования с ежегодным необходимым внесением изменений в них; - обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; - повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности |
| федеральный бюджет  | - |
| областной бюджет  | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 125,600 |
| внебюджетные источники | - |
| 2. | Внесение изменений в генеральный план Омутнинского городского поселения | всего | 500,000 | Изменения в генплан городского поселения |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет  | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 500,000 |
| внебюджетные источники | - |
| 3. | Внесение изменений, связанных с подготовкой сведений о территориальных зонах Омутнинского городского поселения | всего | 125,000 | Для внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации |
| федеральный бюджет | - |
| областной бюджет  | - |
| районный бюджет | - |
| местный бюджет | 125,000 |
| внебюджетные источники | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_