|  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 10.05.2023 г. № 378 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией населения, отраслей экономики,

объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение в осенне-зимний период 2023/2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мониторинг подготовки жилищно-коммунального хозяйства Омутнинского района к работе в зимних условиях по месячной форме «1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». | до 02.12.2023 (ежемесячно по состоянию на 2-е число месяца, следующего за отчётным) | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис», МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», предприятия и организации обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города** |
| 2 | Выполнение работ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года в соответствии с утвержденными ОМС городского поселения графиками подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. | до 15.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис», МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Благоустройство», предприятия и организации обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города** |
| 3 | Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти, ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области», Омутнинского городского поселения при проведении работ по сезонной подготовке объектов жизнеобеспечения в 2023 году. | до 15.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения. |
| 4 | Осуществление подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», с оформлением паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 годов. | до 01.08.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, ООО «Жилищные услуги», товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах** |
| 5 | Получение паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2023/2024 года. | до 01.08.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис». |
| 6 | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 года, предусмотренного Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду». | до 01.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |
| 7 | Формирование резервных запасов материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города. | до 15.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис», МУП ЖКХ «Водоканал», ООО «Жилищные услуги», предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения города |
| 8 | Формирование резервных фондов администрации Омутнинского городского поселения, предназначенных для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно - восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | до 31.12.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения |
| 9 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий всеми управляющими компаниями и эксплуатирующими организациями жилищного фонда | до 01.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, ООО «Жилищные услуги», товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах** |
| 10 | Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования. | до 01.10.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, ООО «Жилищные услуги», товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах** |
| 11 | Обеспечение объектов жизнеобеспечения Омутнинского городского поселения резервными источниками электроснабжения (на праве собственности, аренды и т.п.) | до 15.09.2023 | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ Омутнинского района, ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго», Омутнинский РЭС филиала «Кировэнерго», предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения района** |
| 12 | Обеспечение заготовки топлива и формирование нормативного запаса топлива | до 01.09.2023 поддержание в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 года | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области, МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис». |
| 13 | Осуществление еженедельного мониторинга заготовки и наличия топлива | в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 года | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», ФКУ ЖКУ УФСИН России по Кировской области, МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис». |
| 14 | Организация работы комиссий по приемке и хранению основного вида топлива, состоящих из представителей ОМС муниципального образования, РСО и организаций, обеспечивающих работу объектов жизнеобеспечения города. | в течение осенне-зимнего периода 2023/2024 года | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения, отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения, АО «ОМЗ», МУП ЖКХ Омутнинского района, КОГУП «Облкоммунсервис». |
| 15 | Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы. | постоянно | Заместитель главы администрации Омутнинского городского поселения |

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.

__________________