## свод
Приложение № 2 к сводному годовому докладу за 2022 год
Министерство финансов Кировской области
Сводный отчет (мониторинг) об исполнении планов реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
по состоянию на "01" января 2023 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Разд. | Наименование ответственного исполнителя | Расх. | КОСГУ | ДопКласс | #Н/Д | Программа | #Н/Д | #Н/Д | Первоначальная роспись/план | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения за 2022 год (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Факт на 01.01.2023 г. (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | Остаток росписи/плана | % выполнения | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Информация о выполнении. Причины отклонений
|  | Начало реализации | Окончание реализации
1. | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Солтыс С.М. - заведующий отделом управления муниципальным имуществом | 0000 | 0300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 306 | Всего, в том числе: | 11110.896 | [16 empty] | 9218.333 |  |  |  | 82.9666 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 11110.896 | [16 empty] | 9218.333 |  |  |  | 82.9666
1.1. | Содержание муниципального имущества | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1737.746 | [16 empty] | 1737.746 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1737.746 | [16 empty] | 1737.746 |  |  |  | 100
1.2. | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 4126.713 | [16 empty] | 2660.461 |  |  |  | 64.4693 |  |  |  | Неисполнение плановых показателей связано с отсутствием заявок на участие в торгах на выполнение работ по проведению капитального ремонта.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 4126.713 | [16 empty] | 2660.461 |  |  |  | 64.4693
1.3. | Межевание земельных участков, инвентаризация объектов недвижимости и сооружений, проведение экспертизы технического состояния муниципального имущества и подготовку смет на проведение ремонта, оценка аренды и приватизации объектов муниципальной собственности | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1019.089 | [16 empty] | 989.389 |  |  |  | 97.0856 |  |  |  | Экономия средств по результатам торгов.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1019.089 | [16 empty] | 989.389 |  |  |  | 97.0856
1.4. | Оплата коммунальных услуг за муниципальное имущество и услуг связи | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1410.935 | [16 empty] | 1064.981 |  |  |  | 75.4805 |  |  |  | Экономия средств бюджета в результате передачи в аренду муниципальных нежилых помещений, свободных от прав третьих лиц.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1410.935 | [16 empty] | 1064.981 |  |  |  | 75.4805
1.5. | Уплата налогов, сборов и прочих платежей | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 50 | [16 empty] | 35.982 |  |  |  | 71.964 |  |  |  | Уменьшение размера транспортного налога, в результате передачи техники в хозяйственное ведение МУП.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 50 | [16 empty] | 35.982 |  |  |  | 71.964
1.6. | Приобретение основных средств и материальных запасов | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 125.18 | [16 empty] | 97.147 |  |  |  | 77.6058 |  |  |  | Неполное освоение денежных средств, в связи с несостоявшимися торгами по закупке оргтехники.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 125.18 | [16 empty] | 97.147 |  |  |  | 77.6058
1.7. | Выплата заработной платы, социальных пособий и прочих несоциальных выплат персоналу, сопровождение программного обеспечения, повышение квалификации сотрудников | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2641.233 | [16 empty] | 2632.627 |  |  |  | 99.6742
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2641.233 | [16 empty] | 2632.627 |  |  |  | 99.6742
2. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-10 | 2022-12-31 | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | 0000 | 0400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 45023.605 | Всего, в том числе: | 2131.772 | [16 empty] | 1964.77 |  |  |  | 92.166 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2131.772 | [16 empty] | 1964.77 |  |  |  | 92.166
2.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Омутнинского городского поселения, в том числе: | 2022-01-18 | 2022-12-27 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1613.456 | [16 empty] | 1611.954 |  |  |  | 99.9069
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1613.456 | [16 empty] | 1611.954 |  |  |  | 99.9069
2.1.1. | Восполнение пожарных водоемов | 2022-01-18 | 2022-07-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 20 | [16 empty] | 18.6 |  |  |  | 93
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 20 | [16 empty] | 18.6 |  |  |  | 93
2.1.2. | Создание и ремонт пожарных водоемов (в т.ч. устройство) | 2022-08-02 | 2022-11-16 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 489.995 | [16 empty] | 489.983 |  |  |  | 99.9976 |  |  |  | Выполнены работы по ремонту открытого пожарного водоема (пирса) ул. Красноармейская - ул. Воровского г. Омутнинск, также по содержанию и ремонту пожарных водоемов, по устройству пожарного водоема (д. Плетеневская).
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 489.995 | [16 empty] | 489.983 |  |  |  | 99.9976
2.1.3. | Устройство минерализованной полосы | 2022-05-04 | 2022-05-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 88.7 | [16 empty] | 88.7 |  |  |  | 100 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 88.7 | [16 empty] | 88.7 |  |  |  | 100
2.1.4. | Поощрение добровольных пожарных | IV квартал 2022 | 2022-12-27 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 100 |  |  |  | Вручены подарочные сертификаты к дню спасателя.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 5 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 100
2.1.5. | Ремонт печей | 2022-08-16 | 2022-10-10 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 889.7 | [16 empty] | 889.611 |  |  |  | 99.99 |  |  |  | М/к заключен 16.08.2022 с ИП Герасимов Д.А., срок выполнения работ по 30.09.2022 г. (отремонтировано 11 печей).
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 889.7 | [16 empty] | 889.611 |  |  |  | 99.99
2.1.6. | Доставка, установка, разборка плота для проведения фейерверка | 2022-07-15 | 2022-07-17 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 38.227 | [16 empty] | 38.226 |  |  |  | 99.9974
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 38.227 | [16 empty] | 38.226 |  |  |  | 99.9974
2.1.7. | Прочие работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2022-11-03 | 2022-11-21 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 81.834 | [16 empty] | 81.834 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по засыпке аварийных колодцев МУП ЖКХ "Благоустройство".
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 81.834 | [16 empty] | 81.834 |  |  |  | 100
2.2. | Резервный фонд Омутнинского городского поселения | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 200 | [16 empty] | 34.5 |  |  |  | 17.25 |  |  |  | Произведены единовременные социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара, проливного дождя.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 200 | [16 empty] | 34.5 |  |  |  | 17.25
2.3. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе: | 2022-05-23 | 2022-12-27 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 268.316 | [16 empty] | 268.316 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 268.316 | [16 empty] | 268.316 |  |  |  | 100
2.3.1. | Содержание спасательного поста | 2022-06-20 | 2022-08-04 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 256.496 | [16 empty] | 256.496 |  |  |  | 100 |  |  |  | М/к заключен с МУП ЖКХ "Благоустройство", место оказания услуг - место отдыха и купания ул. Горького, расположенное за зданием Омутнинского медицинского колледжа.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 256.496 | [16 empty] | 256.496 |  |  |  | 100
2.3.2. | Исследование воды | 2022-05-23 | 2022-06-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 7.65 | [16 empty] | 7.65 |  |  |  | 100 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 7.65 | [16 empty] | 7.65 |  |  |  | 100
2.3.3. | Изготовление знака "Выход на лёд запрещен" | 2022-12-23 | 2022-12-27 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 4.17 | [16 empty] | 4.17 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по изготовлению 3 знаков.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 4.17 | [16 empty] | 4.17 |  |  |  | 100
2.4. | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022-01-13 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  | 100 |  |  |  | Реализация мероприятия в рамках заключенного соглашения № 6 от 13.01.2022 г. с администрацией Омутнинского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  | 100
2.5. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 2022-01-13 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100 |  |  |  | Реализация мероприятия в рамках заключенного соглашения № 4 от 13.01.2022 г. с администрацией Омутнинского района о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100
3. | "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2024 годах | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Курилова В.Н. - заведующий отделом по социальным вопросам | 0000 | 0600000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 335 | Всего, в том числе: | 809.155 | [16 empty] | 809.121 |  |  |  | 99.9958
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 809.155 | [16 empty] | 809.121 |  |  |  | 99.9958
3.1. | Финансовая поддержка общественных инициатив: | 2022-05-01 | 2022-09-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 72.608 | [16 empty] | 72.607 |  |  |  | 99.9986
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 72.608 | [16 empty] | 72.607 |  |  |  | 99.9986
3.1.1. | Выплаты председателям ТОСов | 2022-06-01 | 2022-09-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 22.802 | [16 empty] | 22.802 |  |  |  | 100 |  |  |  | Услуги председателями оказаны полностью и надлежащим образом.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 22.802 | [16 empty] | 22.802 |  |  |  | 100
3.1.2. | Проведение конкурса по пожарной безопасности и санитарной очистке среди ТОСов | 2022-05-23 | 2022-07-18 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 15 | [16 empty] | 15 |  |  |  | 100 |  |  |  | Конкурс проведен. Денежные средства израсходованы на приобретение материалов по данному конкурсу и на вручение призов участникам конкурса.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 15 | [16 empty] | 15 |  |  |  | 100
3.1.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых на территориях ТОСов | 2022-05-01 | 2022-09-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 34.806 | [16 empty] | 34.805 |  |  |  | 99.9971 |  |  |  | Проведено 7 мероприятий, участникам вручены призы.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 34.806 | [16 empty] | 34.805 |  |  |  | 99.9971
3.2. | Финансовая поддержка мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2022-06-09 | 2022-08-02 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 416.6 | [16 empty] | 416.567 |  |  |  | 99.9921 |  |  |  | Заключен м/к с МУП ЖКХ "Благоустройство" на оказание услуг по благоустройству города в 4 этапа (трудоустройство несовершеннолетних в летний период (в т.ч. состоящих на учете в органах системы профилактики) для выполнения работ по благоустройству территории города).
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 416.6 | [16 empty] | 416.567 |  |  |  | 99.9921
3.3. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 2022-01-09 | 2022-12-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
3.3.1. | Развитие добровольчества в молодежной среде | 2022-04-11 | 2022-04-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана мероприятий по реализации молодежной политики Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100
3.3.2. | Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи | 2022-02-01 | 2022-12-06 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 19.5 | [16 empty] | 19.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана мероприятий по реализации молодежной политики Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 19.5 | [16 empty] | 19.5 |  |  |  | 100
3.3.3. | Содействие профессиональному самоопределению молодежи и повышение уровня информированности | 2022-08-01 | август 2022 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2.5 | [16 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана мероприятий по реализации молодежной политики Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2.5 | [16 empty] | 2.5 |  |  |  | 100
3.3.4. | Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование здорового образа жизни | 2022-02-01 | 2022-05-28 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 28 | [16 empty] | 28 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана мероприятий по реализации молодежной политики Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 28 | [16 empty] | 28 |  |  |  | 100
3.3.5. | Развитие форм интересного досуга в молодежной среде | 2022-05-27 | 2022-12-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана мероприятий по реализации молодежной политики Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 30 | [16 empty] | 30 |  |  |  | 100
3.4. | Финансовая поддержка местной организации "Омутнинский городской совет ветеранов" | 2022-02-17 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 119.947 | [16 empty] | 119.947 |  |  |  | 100 |  |  |  | Денежные средства, выделенные на финансовое обеспечение данного мероприятия, освоены согласно плана работы организации.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 119.947 | [16 empty] | 119.947 |  |  |  | 100
3.5. | Финансовая поддержка местной организации "Всероссийское общество инвалидов" | 2022-02-17 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | Денежные средства, выделенные на финансовое обеспечение данного мероприятия, освоены согласно плана работы организации.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
4. | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 0900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1193.4 | Всего, в том числе: | 85469.697 | [16 empty] | 85308.396 |  |  |  | 99.8113 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 29246.5 | [16 empty] | 29246.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 36223.197 | [16 empty] | 36061.896 |  |  |  | 99.5547
[15 empty] | внебюджетные источники | 20000 | [16 empty] | 20000 |  |  |  | 100
4.1. | "Мероприятия в сфере дорожной деятельности" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 85469.697 | [16 empty] | 85308.396 |  |  |  | 99.8113
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 29246.5 | [16 empty] | 29246.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 36223.197 | [16 empty] | 36061.896 |  |  |  | 99.5547
[15 empty] | внебюджетные источники | 20000 | [16 empty] | 20000 |  |  |  | 100
4.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 21160.786 | [16 empty] | 21004.299 |  |  |  | 99.2605 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ "Благоустройство" на выполнение работ по содержанию дорог и инженерных сооружений на них в границах Омутнинского городского поселения на январь-декабрь 2022 года. Приняты работы 16.06.2022 по муниципальному контракту с АО "Вятские автомобильные дороги" на выполнение работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения (Место выполнения работ – г. Омутнинск: ул. Юных Пионеров, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Либкнехта, ул. Свободы, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Герцена, ул. Спортивная, ул. Складская, ул. Станционная.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 21160.786 | [16 empty] | 21004.299 |  |  |  | 99.2605
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.2. | Ремонт асфальтированных тротуаров | 2022-08-22 | 2022-12-01 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2115 | [16 empty] | 2114.315 |  |  |  | 99.9676 |  |  |  | М/к заключен с МУП ЖКХ "Водоканал" на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Урицкого) - работы выполнены.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2115 | [16 empty] | 2114.315 |  |  |  | 99.9676
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в границах Омутнинского городского поселения | 2022-08-30 | 2022-10-17 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 22172.005 | [16 empty] | 22172.005 |  |  |  | 100 |  |  |  | М/к заключен с АО "Вятавтодор", выполнены работы по ремонту 1,34 км автомобильной дороги.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 9246.5 | [16 empty] | 9246.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 2925.505 | [16 empty] | 2925.505 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 10000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  | 100
4.1.4. | Ремонт автомобильных дорог по улицам 30-летия Победы, Карла Либкнехта, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения | 2022-09-19 | 2022-11-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 32480.841 | [16 empty] | 32480.841 |  |  |  | 100 |  |  |  | М/к заключен с АО "Вятавтодор", выполнены работы по ремонту 2,494 км автомобильных дорог.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 20000 | [16 empty] | 20000 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 2480.841 | [16 empty] | 2480.841 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 10000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  | 100
4.1.5. | Установка светофоров, в том числе технологическое присоединение, разработка проектной документации | 2022-01-10 | 2022-11-10 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2246.504 | [16 empty] | 2246.504 |  |  |  | 100 |  |  |  | Подготовка локальных проектов организации дорожного движения по установке светофоров Т.7, технологическое присоединение. Заключен м/к с ООО "Меркурий" от 22.08.2022 г. на установку светофоров т.7 - работы выполнены.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2246.504 | [16 empty] | 2246.504 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.6. | Устройство тротуара по ул. Спортивная, г. Омутнинск | 2022-09-05 | 2022-11-24 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3664.527 | [16 empty] | 3660.495 |  |  |  | 99.89 |  |  |  | М/к заключен с МУП ЖКХ "Водоканал" - работы выполнены.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 3664.527 | [16 empty] | 3660.495 |  |  |  | 99.89
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.7. | Устройство автобусных остановок | 2022-05-27 | 2022-11-01 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1148.034 | [16 empty] | 1147.937 |  |  |  | 99.9916 |  |  |  | Выполнены работы по устройству площадок под размещение остановочных павильонов по ул. Свободы, 9, ул. Свободы, 26, ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 41 г. Омутнинск и установка остановочных павильонов по ул. Свободы, 9, ул. Свободы, 26, ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 41 г. Омутнинск.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1148.034 | [16 empty] | 1147.937 |  |  |  | 99.9916
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1.8. | Разработка рабочей документации по устройству временного переезда через реку Омутная | 2022-12-02 | 2022-12-28 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 482 | [16 empty] | 482 |  |  |  | 100 |  |  |  | Работы выполнил ООО "Институт "Кировводпроект" согласно заключенного муниципального контракта.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 482 | [16 empty] | 482 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
5. | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 2022-01-24 | 2022-12-30 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 1300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 31091.9 | Всего, в том числе: | 1990.88 | [16 empty] | 1928.214 |  |  |  | 96.8523 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 450.47 | [16 empty] | 448.218 |  |  |  | 99.5001
[15 empty] | местный бюджет | 1540.41 | [16 empty] | 1479.996 |  |  |  | 96.0781
5.1. | "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | 2022-01-24 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1990.88 | [16 empty] | 1928.214 |  |  |  | 96.8523
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 450.47 | [16 empty] | 448.218 |  |  |  | 99.5001
[15 empty] | местный бюджет | 1540.41 | [16 empty] | 1479.996 |  |  |  | 96.0781
5.1.1. | Компенсация за услуги бани | 2022-01-24 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1500 | [16 empty] | 1456.405 |  |  |  | 97.0937 |  |  |  | Компенсация производится на основании заключаемого договора о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании услуг бани населению.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1500 | [16 empty] | 1456.405 |  |  |  | 97.0937
5.1.2. | Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений | IV квартал 2022 | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 16.7 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Освоение денежных средств планируется в 2023 году согласно соглашения.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 16.7 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1.3. | Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период | 2022-06-08 | 2022-11-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 474.18 | [16 empty] | 471.809 |  |  |  | 99.5 |  |  |  | Согласно заключенного м/к с ООО ТПК "АЛТАЙГИДРОМАШ" поставлены погружные насосы в количестве 10 штук.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 450.47 | [16 empty] | 448.218 |  |  |  | 99.5001
[15 empty] | местный бюджет | 23.71 | [16 empty] | 23.591 |  |  |  | 99.4981
6. | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | [10 empty] | Всего, в том числе: | 22228.011 | [16 empty] | 20102.973 |  |  |  | 90.4398
[15 empty] | федеральный бюджет | 3340.895 | [16 empty] | 3340.888 |  |  |  | 99.9998
[15 empty] | областной бюджет | 1866.28 | [16 empty] | 1845.813 |  |  |  | 98.9033
[15 empty] | местный бюджет | 16943.706 | [16 empty] | 14839.142 |  |  |  | 87.5791
[15 empty] | внебюджетные источники | 77.13 | [16 empty] | 77.13 |  |  |  | 100
6.1. | Содержание и очистка мест общего пользования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3571.947 | [16 empty] | 3227.498 |  |  |  | 90.3568 |  |  |  | Заключен м/к с МУП ЖКХ "Благоустройство" на оказание услуг по благоустройству территории Омутнинского городского поселения на 2022 год, заключен м/к с МУП ЖКХ "Благоустройство" от 28.06.2022 г. на выполнение работ по устройству водопропускных лотков ул. Коковихина, г. Омутнинск (работы приняты 19.08.2022 г.), оказаны услуги по выкашиванию травостоя.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 3571.947 | [16 empty] | 3227.498 |  |  |  | 90.3568
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.2. | Озеленение | 2022-05-25 | 2022-09-23 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 48.1 | [16 empty] | 48.1 |  |  |  | 100 |  |  |  | Исполнены 2 договора с ИП Разумов А.В. на поставку кустарников и травосмеси.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 48.1 | [16 empty] | 48.1 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.3. | Снос деревьев | 2022-03-28 | 2022-09-23 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1158.424 | [16 empty] | 1158.424 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, корчевке пней вдоль тротуара по ул. Коковихина от ул. Стальская до ул. Свободы со стороны нечетной нумерации домов, выполнены работы по сносу деревьев по адресам: г. Омутнинск, ул. Стальская, д. 57, ул. 30-летия Победы, д. 16, ул. Карла Либкнехта (от ул. Свободы до ул. Юных Пионеров).
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1158.424 | [16 empty] | 1158.424 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.4. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении | 2022-01-01 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1012.5 | [16 empty] | 1012.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт с МУП ЖКХ "Благоустройство" от 06.12.2021 г. на оказание услуг по содержанию мест захоронения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 1012.5 | [16 empty] | 1012.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.5. | Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении, в том числе: | 2022-01-01 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 6488.053 | [16 empty] | 4856.804 |  |  |  | 74.8576 |  |  |  | Оплата потребленной электроэнергии в границах Омутнинского городского поселения
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 6488.053 | [16 empty] | 4856.804 |  |  |  | 74.8576
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.5.1. | Выполнение работ по монтажу уличного освещения | IV квартал 2022 | 2022-12-26 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 170.98 | [16 empty] | 94.089 |  |  |  | 55.0292 |  |  |  | Выполнены работы по разработке проектной документации "Устройство уличного освещения на участках улиц Герцена, Урицкого, Володарского, Победы, Островского, Шишкина, Энгельса, Стальская", выполнены работы по сборке электрического щита наружного освещения г. Омутнинск, оплата аванса за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 170.98 | [16 empty] | 94.089 |  |  |  | 55.0292
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.6. | Организация сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов | 2022-06-20 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 829.417 | [16 empty] | 745.541 |  |  |  | 89.8874 |  |  |  | Заключен м/к с МУП ЖКХ "Благоустройство" по оказанию услуг по сбору и вывозу отходов, не относящихся к ТКО и крупногабаритным отходам, выполнены работы в рамках м/к с ООО "БИОВЕЙСТКИРОВ"на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 829.417 | [16 empty] | 745.541 |  |  |  | 89.8874
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.7. | Прочие работы по благоустройству | 2022-02-15 | 2022-08-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 358.173 | [16 empty] | 358.173 |  |  |  | 100 |  |  |  | Проведена проверка сметной стоимости по объектам: 1) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коковихина, г. Омутнинск (от ул. Стальская до ул. Свободы), 2) Реконструкция памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", противоклещевые мероприятия, оказаны услуги по распиловке пней, сбору и вывозу отходов от распиловки по адресу: г. Омутнинск ул. Коковихина, ул.30 - летия Победы. Выполнены работы по изготовлению и установке информационных стендов в г. Омутнинске.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 358.173 | [16 empty] | 358.173 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.8. | Выполнение работ по восстановлению воинских захоронений (капитальному ремонту памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."), в том числе установка мемориального знака к нему | 2022-04-25 | 2022-11-18 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3602.613 | [16 empty] | 3602.606 |  |  |  | 99.9998 |  |  |  | Выполнены работы по восстановлению воинских захоронений (реставрации, капитальному ремонту памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.") и по изготовлению мемориального знака с размещением на нем информационных материалов.
[15 empty] | федеральный бюджет | 3340.895 | [16 empty] | 3340.888 |  |  |  | 99.9998
[15 empty] | областной бюджет | 213.356 | [16 empty] | 213.356 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 48.362 | [16 empty] | 48.362 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.9. | Реализация проекта "Народный бюджет" | 2022-07-08 | 2022-10-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 4797.28 | [16 empty] | 4731.823 |  |  |  | 98.6355 |  |  |  | М/к заключен с ИП Шитов А.Ю. от 08.07.2022 г. на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Коковихина, г. Омутнинск (от ул. Стальская до ул. Свободы) - работы выполнены.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 1500 | [16 empty] | 1479.533 |  |  |  | 98.6355
[15 empty] | местный бюджет | 3297.28 | [16 empty] | 3252.29 |  |  |  | 98.6355
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
6.10. | Реализация проекта по поддержке местных инициатив: | 2022-04-25 | 2022-08-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 361.504 | [16 empty] | 361.504 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключен м/к на выполнение работ по устройству детской игровой площадки по ул. Юных Пионеров, д.33, г. Омутнинск, срок выполнения работ по 16.09.2022. Работы завершены 08.08.2022 г., приняты комиссией 15.08.2022 г.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 152.924 | [16 empty] | 152.924 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 131.45 | [16 empty] | 131.45 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 77.13 | [16 empty] | 77.13 |  |  |  | 100
6.10.1. | Устройство детской игровой площадки по ул. Юных Пионеров, д. 33, г. Омутнинск | 2022-04-25 | 2022-08-15 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 361.504 | [16 empty] | 361.504 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 152.924 | [16 empty] | 152.924 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 131.45 | [16 empty] | 131.45 |  |  |  | 100
[15 empty] | средства физических лиц | 39.554 | [16 empty] | 39.554 |  |  |  | 100
[15 empty] | средства юридических лиц и ИП | 37.576 | [16 empty] | 37.576 |  |  |  | 100
7. | "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Михайлова Н.Б. - заведующий организационным отделом | 0000 | 1400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 30 | Всего, в том числе: | 17769.498 | [16 empty] | 17118.487 |  |  |  | 96.3364 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 5.5 | [16 empty] | 5.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 17763.998 | [16 empty] | 17112.987 |  |  |  | 96.3352
7.1. | Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 16616.962 | [16 empty] | 15965.951 |  |  |  | 96.0823 |  |  |  | Денежные средства расходуются: - на оплату труда работников организации, - оплату муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности администрации.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 16616.962 | [16 empty] | 15965.951 |  |  |  | 96.0823
7.2. | Работа административной комиссии | 2022-01-10 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5.5 | [16 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | Денежные средства использованы на организацию работы административной комиссии: приобретение канцелярских товаров, конвертов и марок.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 5.5 | [16 empty] | 5.5 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
7.3. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению (в т.ч. доплаты к пенсиям муниципальных служащих) | 2022-01-10 | 2022-12-12 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 23.436 | [16 empty] | 23.436 |  |  |  | 100 |  |  |  | Финансирование мероприятия расходуется на пенсионное обеспечение по выслуге лет 1 лицу, замещавшему должность муниципальной службы в администрации Омутнинского городского поселения.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 23.436 | [16 empty] | 23.436 |  |  |  | 100
7.4. | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих | 2022-04-29 | 2022-11-26 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 16 | [16 empty] | 16 |  |  |  | 100 |  |  |  | Программу повышения квалификации прошли 2 сотрудника, из них: 1 - по программе повышения квалификации "Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в казенных, бюджетных и автономоных учреждениях", 1- по программе повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 16 | [16 empty] | 16 |  |  |  | 100
7.5. | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 2022-09-10 | 2022-09-11 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 461.1 | [16 empty] | 461.1 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выборы депутатов в Омутнинскую городскую Думу четвертого созыва по девяти двухмандатным округам признаны состоявшимися, по итогам голосования было избрано 18 депутатов, которые приступили к исполнению своих полномочий.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 461.1 | [16 empty] | 461.1 |  |  |  | 100
7.6. | Проведение выборов главы муниципального образования | 2022-09-10 | 2022-09-11 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 435.9 | [16 empty] | 435.9 |  |  |  | 100 |  |  |  | Выборы главы муниципального образования признаны состоявшимися, по итогам голосования был избран глава муниципального образования сроком на 5 лет, который 19.09.2022 приступил к исполнению своих полномочий.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 435.9 | [16 empty] | 435.9 |  |  |  | 100
7.7. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения) | 2022-01-13 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 60.6 | [16 empty] | 60.6 |  |  |  | 100 |  |  |  | Реализация мероприятия осуществляется в рамках передачи полномочий администрации Омутнинского района; финансирование используется на обеспечение организации деятельности отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района, специалисты которого осуществляют деятельность с бизнес-сообществом на территории Омутнинского городского поселения. За отчетный период денежные средства были использованы: - на приобретение канцелярских товаров; - ежемесячную оплату коммунальных услуг (электроэнергия, отопление), телефонии, подключения к сети интернет.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 60.6 | [16 empty] | 60.6 |  |  |  | 100
7.8. | Организация и проведение стратегической сессии на принципах соучаствующего проектирования по определению ключевых территорий развития г. Омутнинска, требований к городской инфраструктуре | 2022-06-28 | 2022-08-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 150 | [16 empty] | 150 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключен договор с ВятГУ, представлен отчет, содержащий перечень территорий г. Омутнинска, на которых в ближайшие 5 лет необходимо реализовать проекты по благоустройству.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 150 | [16 empty] | 150 |  |  |  | 100
8. | "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-13 | 2022-12-30 | Администрация Омутнинского района Кировской области - отдел архитектуры и градостроительства администрации Омутнинского района Кировской области | 0000 | 1700000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 100 | Всего, в том числе: | 128.3 | [16 empty] | 128.3 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 128.3 | [16 empty] | 128.3 |  |  |  | 100
8.1. | Разработка: - подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории; - документов по местным нормативам градостроительного проектирования поселения. Подготовка в установленном законом порядке: - градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; - документации по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения; - документации по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами); - разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; - документов по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований; - документов о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в соответствии с действующим регламентом; - документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений в соответствии с действующим регламентом; - документов по выдаче рекомендаций об устранении нарушений, выявленных в ходе осмотров зданий, сооружений. Участие в разработке Правил землепользования и застройки; Организация межведомственного информационного взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти в предоставлении муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности. Подготовка уведомлений в соответствии со статьями 51.1, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения. Участие в подготовке ответов на обращения, поступившие в адрес администрации Омутнинского городского поселения от граждан и юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации". Электронные услуги (межведомственное взаимодействие) | 2022-01-13 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 128.3 | [16 empty] | 128.3 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 128.3 | [16 empty] | 128.3 |  |  |  | 100
9. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы" | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Ляпунова А.В. - главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения | 0000 | 1900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1829.2 | Всего, в том числе: | 18180.707 | [16 empty] | 18151.693 |  |  |  | 99.8404 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 10844.6 | [16 empty] | 10844.6 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 7217.656 | [16 empty] | 7188.642 |  |  |  | 99.598
[15 empty] | внебюджетные источники | 118.451 | [16 empty] | 118.451 |  |  |  | 100
9.1. | Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения | 2022-01-11 | 2022-12-08 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 12677.762 | [16 empty] | 12677.761 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 10844.6 | [16 empty] | 10844.6 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 1714.711 | [16 empty] | 1714.71 |  |  |  | 99.9999
[15 empty] | внебюджетные источники | 118.451 | [16 empty] | 118.451 |  |  |  | 100
9.1.1. | Благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения | 2022-05-16 | 2022-11-09 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5506.053 | [16 empty] | 5506.052 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключен м/к с ИП Шитов А.Ю. на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Комсомольская по четной стороне). Работы выполнены 25.08.2022 г. Заключен м/к с МУП ЖКХ "Водоканал" на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Воровского по нечетной стороне). Срок выполнения работ по 30.09.2022 г. Работы выполнены 09.11.2022 г.
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 4126.67 | [16 empty] | 4126.67 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 1379.383 | [16 empty] | 1379.382 |  |  |  | 99.9999
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2022-01-11 | 2022-12-08 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 7171.709 | [16 empty] | 7171.709 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключен м/к с ООО СК "Дорстрой43" на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: 1) г. Омутнинск, ул. Володарского, д. 14; 2) г. Омутнинск, ул. Володарского, д. 16; 3) г. Омутнинск, ул. Володарского, д. 18; 4) г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 46 (срок выполнения работ по контракту по 15.10.2022).
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 6717.93 | [16 empty] | 6717.93 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 335.328 | [16 empty] | 335.328 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 118.451 | [16 empty] | 118.451 |  |  |  | 100
9.2. | Прочие мероприятия по благоустройству (в т.ч. строительный контроль, проверка сметной стоимости) | 2022-02-15 | 2022-12-27 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 239.536 | [16 empty] | 210.523 |  |  |  | 87.8878 |  |  |  | Изготовлено 9 информационных таблички с информацией о благоустройстве дворовых территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды". Осуществлен стройконтроль при выполнении работ: "Благоустройство пешеходной зоны по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Комсомольская по четной стороне).
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 239.536 | [16 empty] | 210.523 |  |  |  | 87.8878
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.3. | Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области" | 2022-06-17 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5263.409 | [16 empty] | 5263.409 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 5263.409 | [16 empty] | 5263.409 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.3.1. | Выполнение работ по реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 2022-06-17 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5263.409 | [16 empty] | 5263.409 |  |  |  | 100 |  |  |  | Проведение судебной экспертизы (залог), внесение изменений в проектную документацию.
[15 empty] | федеральный бюджет и областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 5263.409 | [16 empty] | 5263.409 |  |  |  | 100
[15 empty] | внебюджетные источники | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
10. | "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 2022-01-25 | 2022-12-29 | Запольских К.А. - главный специалист финансового-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения | 0000 | 2100000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 2259.7 | Всего, в том числе: | 289964.166 | [16 empty] | 289120.551 |  |  |  | 99.7091 | 0 | 0% | 0 | Заключено соглашение с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.01.2022.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 289674.2 | [16 empty] | 288831.432 |  |  |  | 99.7091
[15 empty] | местный бюджет | 289.966 | [16 empty] | 289.119 |  |  |  | 99.7079
10.1. | Приобретение жилых помещений | 2022-11-14 | 2022-12-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 13785.165 | [16 empty] | 12941.55 |  |  |  | 93.8803 |  |  |  | Приобретены и оплачены 8 жилых помещений.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 13771.325 | [16 empty] | 12928.557 |  |  |  | 93.8803
[15 empty] | местный бюджет | 13.84 | [16 empty] | 12.993 |  |  |  | 93.8801
10.2. | Выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирных домов | 2022-12-27 | 2022-12-29 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 276179.001 | [16 empty] | 276179.001 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключены 3 муниципальных контракта с ООО "СК Салютстрой" на выполнение работ по строительству "под ключ" трёх объектов капитального строительства, произведена выплата авансовых платежей согласно условиям заключенных конрактов, завершение работ планируется в 2023 году.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 275902.875 | [16 empty] | 275902.875 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 276.126 | [16 empty] | 276.126 |  |  |  | 100
11. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 2022-01-10 | 2022-12-31 | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | [10 empty] | Всего, в том числе: | 50.348 | [16 empty] | 50.348 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 50.348 | [16 empty] | 50.348 |  |  |  | 100
11.1. | Приобретение рупоров (мегафонов) | IV квартал 2022 | 2022-10-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 5.71 | [16 empty] | 5.71 |  |  |  | 100 |  |  |  | в количестве 1 шт.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 5.71 | [16 empty] | 5.71 |  |  |  | 100
11.2. | Обеспечение охраны памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", находящегося на территории Омутнинского городского кладбища | 2022-05-01 | 2022-05-11 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 44.638 | [16 empty] | 44.638 |  |  |  | 100 |  |  |  | Услуги оказаны в полном объеме.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 | 44.638 |  |  |  | 100
12. | "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перминов О.В. - директор НКО МБУ "Городская среда" | 0000 | 2300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1356.5 | Всего, в том числе: | 3598.949 | [16 empty] | 3598.437 |  |  |  | 99.9858 | 0 | 0% | 0
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 3598.949 | [16 empty] | 3598.437 |  |  |  | 99.9858
12.1. | Содержание мест массового отдыха (общественных территорий) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3598.949 | [16 empty] | 3598.437 |  |  |  | 99.9858 |  |  |  | Заключен муниципальный контракт с ООО "АРТСТРОЙ" на 2022 г.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 3598.949 | [16 empty] | 3598.437 |  |  |  | 99.9858
13. | "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-10 | 2022-12-31 |  | 0000 | 2500000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 41509.8 | Всего, в том числе: | 6103.742 | [16 empty] | 6103.742 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 6103.742 | [16 empty] | 6103.742 |  |  |  | 100
13.1. | Создание условий для проведения культурных мероприятий жителям городского поселения | 2022-01-10 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 3457.742 | [16 empty] | 3457.742 |  |  |  | 100 |  |  |  | Создание условий для эффективного функционирования и качественного развития муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 3457.742 | [16 empty] | 3457.742 |  |  |  | 100
13.2. | Проведение праздничных культурно-развлекательных мероприятий жителям городского поселения | 2022-01-10 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2491 | [16 empty] | 2491 |  |  |  | 100 |  |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по различным тематическим направлениям в целях поддержки инициатив и активности населения для вовлечения его в процесс социально-культурного творчества, художественного и эстетического воспитания, выявление инновационных форм работы в культурно-досуговой деятельности.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 2491 | [16 empty] | 2491 |  |  |  | 100
13.3. | Комплектование библиотечных фондов библиотек городского поселения (подписка на периодические издания) | 2022-01-10 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 135 | [16 empty] | 135 |  |  |  | 100 |  |  |  | Подписка на периодические издания.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 135 | [16 empty] | 135 |  |  |  | 100
13.4. | Создание условий для библиотечного обслуживания населения городского поселения | 2022-01-10 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100 |  |  |  | Произведена выплата заработной платы.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 20 | [16 empty] | 20 |  |  |  | 100
14. | "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Владыкина И.П. - начальник УФСТМ Омутнинского района | [10 empty] | Всего, в том числе: | 520 | [16 empty] | 520 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 520 | [16 empty] | 520 |  |  |  | 100
14.1. | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди населения | 2022-01-16 | 2022-12-31 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 252.56 | [16 empty] | 252.56 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 252.56 | [16 empty] | 252.56 |  |  |  | 100
14.2. | Обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов городского поселения в межрайонных, областных и других уровней физкультурных и спортивных мероприятиях | 2022-01-22 | 2022-12-25 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 227.44 | [16 empty] | 227.44 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 227.44 | [16 empty] | 227.44 |  |  |  | 100
14.3. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни | 2022-07-11 | 2022-12-24 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 22 | [16 empty] | 22 |  |  |  | 100 |  |  |  | Мероприятия проводятся согласно утвержденного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Омутнинского городского поселения на 2022 год.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 22 | [16 empty] | 22 |  |  |  | 100
14.4. | Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 2022-12-01 | 2022-12-01 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 18 | [16 empty] | 18 |  |  |  | 100 |  |  |  | Приобретен спортивный инвентарь.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 18 | [16 empty] | 18 |  |  |  | 100
15. | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019 -2024 годы | 2022-07-13 | 2022-08-01 | Запольских К.А. - главный специалист финансового-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения | [10 empty] | Всего, в том числе: | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
15.1. | Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", в том числе: | 2022-07-13 | 2022-08-01 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
15.1.1. | проведение государственных экспертиз проектной документации, в том числе проведение повторной проверки сметной стоимости | 2022-07-13 | 2022-08-01 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | Проведена повторная проверка сметной стоимости по объекту: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", получено положительное заключение экспертизы.
[15 empty] | федеральный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100
16. | "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019- 2024 годы | 2022-09-12 | 2022-12-30 | Запольских К.А. - главный специалист финансового-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения | [10 empty] | Всего, в том числе: | 149930.506 | [16 empty] | 149930.506 |  |  |  | 100 |  |  |  | Заключено соглашение с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.09.2022.
[15 empty] | федеральный бюджет | 146946.8 | [16 empty] | 146946.8 |  |  |  | 100
[15 empty] | областной бюджет | 1484.4 | [16 empty] | 1484.4 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 1499.306 | [16 empty] | 1499.306 |  |  |  | 100
16.1. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2022-11-07 | 2022-12-30 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 149930.506 | [16 empty] | 149930.506 |  |  |  | 100 |  |  |  | Осуществлен авансовый платеж согласно заключенного муниципального контракта с ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП" от 07.11.2022 г., завершение работ планируется в 2023 году.
[15 empty] | федеральный бюджет | 146946.8 | [16 empty] | 146946.8 |  |  |  | 100
[15 empty] | областной бюджет | 1484.4 | [16 empty] | 1484.4 |  |  |  | 100
[15 empty] | местный бюджет | 1499.306 | [16 empty] | 1499.306 |  |  |  | 100
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | [13 empty] | всего: | 610086.627 | [16 empty] | 604153.871 |  |  |  | 99.0276
[15 empty] | федеральный бюджет | 150287.695 | [16 empty] | 150287.688 |  |  |  | 100
[15 empty] | областной бюджет | 333571.95 | [16 empty] | 332706.463 |  |  |  | 99.7405
[15 empty] | местный бюджет | 106031.401 | [16 empty] | 100964.139 |  |  |  | 95.221
[15 empty] | внебюджетные источники | 20195.581 | [16 empty] | 20195.581 |  |  |  | 100
| Главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения | [13 empty] | _________________ | К.А. Запольских
24.03.2023 г.