**Сводный годовой доклад**

**"О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2022 год"**

***Основные сведения о реализации муниципальных программ***

***в 2022 году***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения (далее - сводный годовой доклад) за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области от 04.12.2020 г. № 949 (с изменениями от 18.05.2021 № 414).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Омутнинского городского поселения, учитывая положения государственных программ Кировской области.

В 2022 году бюджетные ассигнования выделены на реализацию мероприятий по 16 муниципальным программам.

В течение 2022 года в муниципальные программы вносились изменения в части уточнения объемов финансирования на основании решений Омутнинской городской Думы, уточнения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ.

***Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год***

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями.

В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 1 (в целях исключения влияния перевыполнения показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2022 году составил 90,2 % в связи с частичным выполнением показателей по 3 муниципальным программам и не выполнением показателей по 1 муниципальной программе:

1) "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах (из 5 запланированных показателей два показателя выполнены не в полном объеме);

2) "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы (из 8 запланированных показателей 4 показателя выполнены не в полном объеме, 1 показатель не выполнен);

3) "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах (из 4-х запланированных показателей один не выполнен);

4) "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" (2 запланированных показателя не выполнены, так как муниципальные контракты были заключены в конце декабря 2022 соответственно расселение граждан, с учетом оформления всех необходимых документов, было невозможно осуществить до конца 2022 года и выполнение данных показателей перенесено на 2023 год).

По 10 муниципальным программам плановые значения показателей эффективности достигнуты в полном объеме, по 2 муниципальным программам показатели не были запланированы (но критерий взят за 50 баллов), так как завершение работ запланировано в 2023 году.

Общие результаты о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности, используемые при оценке эффективности реализации муниципальных программ, представлены в таблице:

**Таблица 1 "Средний уровень выполнения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2022 году"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Средний уровень достижения показателей, % |
| 1. | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 |
| 2. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования  Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 |
| 3. | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 100 |
| 4. | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 |
| 5. | "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 |
| 6. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы" | 100 |
| 7. | "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы | 100 |
| 8. | "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2023 годах | 100 |
| 9. | "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 |
| 10. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 100 |
| 11. | "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | 100 |
| 12. | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | 100 |
| 13. | "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2024 годах | 88,7 |
| 14. | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 78,9 |
| 15. | "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 75 |
| 16. | "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 0 |

Информация о плановых и фактических значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ с обоснованием их отклонений приведена в приложении № 1 (сводный отчет о выполнении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2022 год).

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Выделенный размер бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2022 году составил **610 086,627** тыс. руб., в том числе: 150 287,695 тыс. руб. - федеральный бюджет (25%), 333 571,950 тыс. руб. - областной бюджет (55%), 106 031,401 тыс. руб. - местный бюджет (17%), 20 195,581 тыс. руб. - внебюджетные источники (3%).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2022 году за счет всех источников финансирования составила **604 153,871** тыс. рублей, в том числе: 150 287,688 тыс. руб. - федеральный бюджет (25%), 332 706,463 тыс. руб. - областной бюджет (55%) , 100 964,139 тыс. руб. - местный бюджет (17%), 20 195,581 тыс. руб. - внебюджетные источники (3%).

Размер неосвоенных выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 5 932,756 тыс. руб. или 1 % (из них 865,487 тыс. руб. - областной бюджет; 5067,262 тыс. руб. - местный бюджет):

1) муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах (сумма неосвоения средств местного бюджета составила 1892,563 тыс. руб. в связи с отсутствием заявок на участие в торгах на выполнение работ по проведению капитального ремонта объектов муниципальной собственности, экономией средств бюджета в результате передачи в аренду муниципальных нежилых помещений, свободных от прав третьих лиц);

2) "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах (сумма неосвоения денежных средств местного бюджета составила 167,002 тыс. руб. в частности из-за отсутствия потребности в средствах резервного фонда);

3) "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах (размер неосвоения средств составил 2125,038 тыс. руб., из них 20,467 тыс. руб. - областной бюджет (реализация проекта "Народный бюджет" (сумма гранта из областного бюджета перечислялась по факту выполнения работ, сумма неосвоения от запланированного гранта из областного бюджета составила 20,467 тыс. руб. в связи с тем, что министерством финансов Кировской области не были внесены изменения в соглашение в части уменьшения размера гранта из областного бюджета по факту заключенного контракта на выполнение работ), 2104,564 тыс. руб. - местный бюджет - в связи с оплатой потребленной электроэнергии в границах Омутнинского городского поселения за декабрь 2022 г.в январе 2023 г.);

4) "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" (сумма неосвоения денежных средств составила 843,615 тыс. руб., из них 842,768 тыс. руб. средства областного бюджета в связи с тем, что планировалось приобрести и оплатить 9 жилых помещений, а по факту оплачено 8 жилых помещений, так как акт приема передачи по девятому жилому помещению был составлен уже 17.01.2023 г.).

В условиях недостаточности средств местного бюджета все большее значение принимает привлечение средств на реализацию муниципальных программ из иных источников финансирования, в первую очередь - средств областного бюджета, а также и средств федерального бюджета.

Омутнинское городское поселение принимает активное участие в реализации национальных проектов и мероприятий государственных программ Кировской области, а именно в 2022 году:

1) в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по благоустройству 4-х дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: г. Омутнинск, ул. Володарского, д. 14, ул. Володарского, д. 16, ул. Володарского, д. 18, ул. Свободы, д. 46 , а также выполнены работы по благоустройству 1-й общественной территории - пешеходная зона по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Комсомольская по четной стороне и от ул. Володарского до ул. Воровского по нечетной стороне). Всего привлечено 10844,600 тыс. руб. из областного бюджета;

2) в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Чистая вода" заключен муниципальный контракт с ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУПП" на выполнение работ по объекту "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района". Согласно условиям контракта был произведен авансовый платеж в размере 149930,506 тыс. руб. (привлечено 146946,800 тыс. руб. из федерального бюджета, 1484,400 тыс. руб. из областного бюджета). Срок выполнения работ согласно м/к по 20.11.2023 г.;

3) в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" было приобретено 8 жилых помещений, из которых 7 жилых помещений в г. Омутнинск, 1 жилое помещение в г. Киров. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 327,9 кв.м. (привлечено 12928,557 тыс. руб. из областного бюджета).

Так как муниципальные контракты были заключены в декабре 2022 года, с учетом оформления всех необходимых документов, переселение граждан перенеслось на 2023 год.

Также 27.12.2022 заключены 3 муниципальных контракта с ООО "СК Салютстрой" на выполнение работ по строительству "под ключ" объектов капитального строительства:

1) Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Омутнинск, **ул. Трудовых Резервов, д. 94**. Согласно условиям заключенного муниципального контракта произведен авансовый платеж в размере 93585,614 тыс. руб.

2) Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Омутнинск, **ул. Трудовых Резервов, д. 94а.** Согласно условиям заключенного муниципального контракта произведен авансовый платеж в размере 92134,809 тыс.руб.

3) Многоквартирный жилой дом по адресу: Кировская обл., г. Омутнинск, **ул. Трудовых Резервов, д. 94б.** Согласно условиям заключенного муниципального контракта произведен авансовый платеж в размере 90458,579 тыс. руб.

Срок выполнения работ согласно заключенных муниципальных контрактов по 01.12.2023 г.

Всего в 2022 году на выполнение работ по проектированию и строительству 3-х МКД привлечено 275902,875 тыс. руб. из областного бюджета.

4) в рамках реализации национального проекта "Экология" федерального проекта "Чистая страна" заключен муниципальный контракт с АО "Вятавтодор" на выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области". Окончание выполнения работ согласно заключенного м/к по 01.11.2024 года. В 2022 году была проведена повторная проверка сметной стоимости по объекту: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", получено положительное заключение экспертизы;

5) в рамках реализации проекта "Народный бюджет" выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Коковихина, г. Омутнинск (от ул. Стальская до ул. Свободы) - привлечено 1479,533 тыс. руб. из областного бюджета;

6) в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив выполнены работы по устройству детской игровой площадки по ул. Юных Пионеров, д. 33, г. Омутнинск (привлечено 152,924 тыс. руб. из областного бюджета; 39,554 тыс. руб. средства физических лиц; 37,576 тыс. руб. средства юридических лиц и ИП);

7) в рамках заключенного соглашения с министерством транспорта Кировской области, государственной программы Кировской области "Развитие транспортной инфраструктуры", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 01.04.2020 № 133-П, и Методики распределения и правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 26.06.2020 № 346-П, выполнен:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская в границах Омутнинского городского поселения протяженностью 1,34 км (привлечено 9246,500 тыс. руб. из областного бюджета и 10000,000 тыс. руб. - средства АО "ОМЗ");

- ремонт автомобильных дорог по улицам 30-летия Победы, Карла Либкнехта, Октябрьская в границах Омутнинского городского поселения протяженностью 2,494 км (привлечено 20000,000 тыс. руб. из областного бюджета и 10000,000 тыс. руб. - средства АО "ОМЗ");

8) в рамках заключенного соглашения с министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и государственной программы Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П приобретены 10 погружных насосов для артезианских скважин с целью модернизации водопроводных сетей (привлечено 448,218 тыс. руб. из областного бюджета);

9) в рамках заключенного соглашения с министерством образования Кировской области и государственной программы Кировской области "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П, выполнены работы по восстановлению воинских захоронений (капитальному ремонту памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."), в том числе установка мемориального знака к нему (привлечено 3340,888 тыс. руб. из федерального бюджета, 213,356 тыс. руб. из областного бюджета);

10) в рамках распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий было привлечено 5,500 тыс. руб.

Средства федерального и областного бюджетов привлекались на реализацию 7 муниципальных программ. Из них наибольший объем средств (288 831,432 тыс. руб. или 60%) освоен в рамках муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".

Средства внебюджетных источников привлекались на реализацию 3 муниципальных программ. При этом наибольший объем фактических расходов (20000,000 тыс. руб. или 99%) произведен в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы.

Всего в 2022 году в бюджет муниципального образования Омутнинское городское поселение привлечено 503 189,732 тыс. руб.

В 2022 году за счет средств местного бюджета также выполнены работы:

- по ремонту тротуара по ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул. Урицкого) - 2114,315 тыс. руб.;

- по установке светофоров т.7, в том числе технологическому присоединению, разработке проектной документации - 2246,504 тыс. руб.;

- по устройству тротуара по ул. Спортивная, г. Омутнинск - 3660,495 тыс. руб.;

- по устройству площадок под размещение остановочных павильонов и установке остановочных павильонов по ул. Свободы, 9, ул. Свободы, 26, ул. Комсомольская, 38, ул. Комсомольская, 41 г. Омутнинск - 1147,937 тыс. руб.;

- по проведению судебной экспертизы (залог), внесению изменений в проектную документацию Проекта создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области" - 5263,409 тыс. руб.

Основные итоги реализации муниципальных программ в 2022 году приведены в приложении №2 (сводный отчет (мониторинг) об исполнении планов реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2022 год).

***Оценка эффективности реализации муниципальных программ***

***по итогам 2022 года***

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка) по итогам 2022 года проведена финансово-экономическим отделом в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 04.12.2020 № 949 "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" (с изменениями от 18.05.2021 № 414) и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг (таблица 2).

**Таблица 2 "Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области в 2022 году"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка,  балл |
|  | **Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1. | Муниципальные программы:  "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах;  "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах;  "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах;  "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы;  "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | 100 |
| 2. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы" | 99,944 |
| 3. | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 98,898 |
| 4. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 97,256 |
| 5. | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 96,651 |
| 6. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 96 |
| 7. | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 94,036 |
| 8. | "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы | 89,993 |
| 9. | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 89,364 |
| 10. | "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 86,216 |
| 11. | "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2024 годах | 84,327 |
|  | **Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации** |  |
|  | отсутствуют |  |
|  | **Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации** |  |
| 1. | "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 49,895 |

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее - в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ по 5 муниципальным программам достигнуто максимальное количество 100 баллов.

15 реализуемых муниципальных программ на территории Омутнинского городского поселения признаны высокоэффективными.

1 муниципальная адресная программа признана низкоэффективной по причине невыполнения запланированных показателей.

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2022 году в разрезе критериев оценки приведена в таблице 3.

**Таблица 3 "Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения в 2022 году"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (итоговый балл) | в том числе по критериям | | | Эффективность реализации муниципальной программы  (Эмп ≥ 80 высокая;  60 ≤ Эмп  ˂ 80 удовлетворительная; Эмп ˂ 60 низкая) |
| Критерий №1 "Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности (вес 50) | Критерий №2 "Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат" (вес 35) | Критерий №3 "Оценка качества управления муниципальной программой" (вес 15) |
| 1. | "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 94,036 | 50 | 29,036 | 15 | высокая |
| 2. | "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования  Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 97,256 | 50 | 32,256 | 15 | высокая |
| 3. | "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2024 годах | 84,327 | 44,330 | 34,997 | 5 | высокая |
| 4. | "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 89,364 | 39,430 | 34,934 | 15 | высокая |
| 5. | "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 98,898 | 50 | 33,898 | 15 | высокая |
| 6. | "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 96,651 | 50 | 31,651 | 15 | высокая |
| 7. | "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 86,216 | 37,500 | 33,716 | 15 | высокая |
| 8. | "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 | 50 | 35 | 15 | высокая |
| 9. | "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы" | 99,944 | 50 | 34,944 | 15 | высокая |
| 10. | "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | 100 | 50 | 35 | 15 | высокая |
| 11. | "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы | 89,993 | 50 | 34,993 | 5 | высокая |
| 12. | "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 | 50 | 35 | 15 | высокая |
| 13. | "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах | 100 | 50 | 35 | 15 | высокая |
| 14. | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы | 100 | 50 | 35 | 15 | высокая |
| 15. | "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | 49,895 | 0 | 34,895 | 15 | низкая |
| 16. | "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы | 96 | 50 | 35 | 11 | высокая |
|  | **Среднее значение** | **92,661** | **45,079** | **34,082** | **13,500** |  |

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения***

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ выдвигаются следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

1) "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

2)"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

3) "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

4) "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

5) "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

6) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы" - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

7) "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

8) "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

9) "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

10) "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

11) "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

12) "Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

13) "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

14) "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

15) "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2024 годах - программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации;

16) "Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" - согласно полученной оценке эффективности реализации муниципальной программы программа неэффективна, требует досрочного прекращения ее реализации по причине невыполнения запланированных показателей. Но так как причины невыполнения показателей обоснованы и программа реализуется в полном объеме и в 2023 году, то *программа эффективна, целесообразна к продолжению ее реализации.*

По результатам рассмотрения годовых докладов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, финансово-экономическим отделом администрации Омутнинского городского поселения подготовлен проект распоряжения администрации Омутнинского городского поселения о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году.

Заведующий финансово-экономическим

отделом, главный бухгалтер

администрации Омутнинского

городского поселения Е.В. Арасланова

Запольских Ксения Александровна,

8(83352)2-28-61

04.04.2023 г.

Приложение № 1

к сводному годовому докладу за 2022 год

Сводный отчет о выполнении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измере-  ния | Значение целевого показателя эффективности реализации программы | | | Уровень  достиже-  ния  показате  ля, % | Обоснование отклонений значений целевых показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| Факт года, предшествующего отчетному | План отчетного года | Факт отчетного года |
| **1.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от аренды имущества | % | 99,32 | 100 | 101,48 | 101,48 | Заключение новых договоров аренды муниципального имущества |
| 1.2. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета за наем муниципального жилого фонда | % | 103,7 | 100 | 106,78 | 106,78 | заключение новых договоров найма |
| 1.3. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от приватизации | % | 101 | 100 | 100,73 | 100,73 |  |
| 1.4. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от возмещения затрат | % | 110 | 100 | 135,67 | 135,67 | Заключение новых договоров возмещения затрат |
| 1.5. | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета от аренды земли | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Доходы от перечисления части прибыли МУПами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **2.** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования**  **Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число пожаров | ед. | 35 | 45 | 44 | 102,3 | (для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, план на факт) |
| 2.2. | Количество спасенных людей (пожары, водные объекты, ДТП) | чел. | 22 | 22 | 23 | 104,5 |  |
| 2.3. | Материальный ущерб от пожаров | тыс. руб. | 5861 | 5760 | 4493 | 128,2 | (для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, план на факт) |
| 2.4. | Количество чрезвычайных ситуаций, нарушивших жизнедеятельность населения | ед. | 0 | 1 | 0 | 100 | (для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, план на факт) |
| 3. | **Муниципальная программа "Поддержка некоммерческих организаций и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области"в 2021-2023 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество действующих ТОС | чел. | 13 | 15 | 14 | 93,3 | Один ТОС не был создан, по причине отказа жителей территории, раннее изъявивших желание создать ТОС, от создания ТОСа |
| 3.2. | Число несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период (в т.ч. состоящих на учете в органах системы профилактики) для выполнения работ по благоустройству территории города | чел. | 72 | 72 | 72 | 100 |  |
| 3.3. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 31,8 | 22,5 | 32,2 | 143 | Увеличение численности объединения "Юность Вятского Края" |
| 3.4. | Вовлеченность граждан, достигших пенсионного возраста, в члены городской ветеранской организации | чел. | 92 | 12 | 6 | 50 | Целевой показатель не выполнен, в связи с короновирусной инфекцией COVID - 19 |
| 3.5. | Вовлеченность граждан, имеющих статус инвалида в общество инвалидов | чел. | 26 | 12 | 28 | 233,3 |  |
| **4.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | км | 168,675 | 168,675 | 168,675 | 100 |  |
| 4.2. | Устранение деформаций и повреждений автомобильных дорог местного значения в г. Омутнинске | м2 | 3210 | 4500 | 3000 | 66,7 | Своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по уточнению показателя под заключенный контракт |
| 4.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, в том числе: | км | 6,635 | 3,841 | 3,834 | 99,8 |  |
| 4.3.1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов | км | 1,760 | - | - | - |  |
| 4.4. | Устройство и ремонт водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта | м | 150 | 200 | 175 | 87,5 | Своевременно не внесены изменения в муниципальную программу по уточнению показателя под заключенный контракт |
| 4.5. | Установка дорожных знаков | шт. | 110 | 15 | 20 | 133 |  |
| 4.6. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | - | - | - |  |
| 4.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 90,1 | 87,8 | 87,8 | 100 |  |
| 4.8. | Количество проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, по объекту "Строительство автомобильной объездной дороги с мостовым переходом от ул. Мира до ул. Дорожная в г. Омутнинск Кировской области" | ед. | - | 1 | 0 | 0 | Показатель не выполнен по причине нахождения проекта в КОГАУ "Управление госэкспертизы" |
| 4.9. | Количество постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств | шт. | 744 | - | - | - |  |
| 4.10. | Количество информационно-указательных знаков на остановочных пунктах, имеющих поле знака и информационное поле | шт. | 70 | - | - | - |  |
| 4.11. | Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах | чел. | 874 046 | 953 218 | 732 944 | 76,9 | Пассажиры пользовались услугами нелегального перевозчика |
| **5.** | **Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ по монтажу системы водоснабжения и водоотведения по адресу ул. Стальская, д.36 а г. Омутнинска | % | 100 | - | - | - |  |
| 5.2. | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | % | 100 | - | - | - |  |
| 5.3. | Приобретение погружных насосов | шт. | - | 10 | 10 | 100 |  |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие благоустройства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание и благоустройство территории Омутнинского городского поселения | га | 5025,84 | 5025,84 | 5025,84 | 100 |  |
| 6.2. | Валка аварийных деревьев | шт. | 4 | 2 | 4 | 200 |  |
| 6.3. | Содержание мест общего пользования | тыс. м2 | 24,106 | 24,106 | 24,106 | 100 |  |
| 6.4. | Содержание кладбищ | га | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 6.5. | Содержание и обслуживание кабельных/воздушных линий электропередач | км | 95,075 | 95,075 | 95,075 | 100 |  |
| 6.6. | Обслуживание узлов управлений уличным освещением | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 |  |
| 6.7. | Обслуживание светильников уличного освещения | шт. | 1671 | 1671 | 1753 | 104,9 | В связи с реализацией проекта создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области" |
| 6.8. | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 408 | 264 | 264 | 100 |  |
| 6.9. | Количество табличек "Указатель с наименованием улиц и переулков" | шт. | 108 | - | - | - |  |
| 6.10. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 3 | - | - | - |  |
| 6.11. | Количество восстановленных воинских захоронений (капитальный ремонт памятника "Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.") | ед. | - | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.12. | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | - | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.13. | Проект "Народный бюджет" | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 6.14. | Проект по поддержке местных инициатив | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | В адрес администрации Омутнинского городского поселения от прокуратуры Омутнинского района за отчетный период поступило одно Представление от 17.08.2022 № 125-02-04-2022, в котором отражен факт нарушения срока на ответ гражданину |
| 7.2. | Удельный вес муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации (от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в текущем году) | % | 100 | - | - | - |  |
| 7.3. | Удельный вес муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (от планового показателя, поставленного на текущий год) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.4. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку | чел. | 1 | - | - | - |  |
| 7.5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности: тематические семинары и конференции | чел. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 7.6. | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | чел. | 0 | - | - | - |  |
| 7.7. | Удельный вес муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы (согласно сроков, установленных графиком проведения диспансеризации) | % | 0 | - | - | - |  |
| 7.8. | Отчёт по определению территорий развития города, подготовленный специалистами ФГБОУВО "ВятГУ" | ед. | - | 1 | 1 | 100 |  |
| **8.** | **Муниципальная программа "Территориальное развитие муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Год утверждения или внесения последних изменений: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | В генеральный план городского поселения | год | - | - | - | - |  |
| 8.1.2. | В правила землепользования и застройки городского поселения | год | 2021 | 2022 | 2022 | 100 |  |
| **9.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 – 2024 годы"** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| 9.2. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  |
| 9.3. | Среднее значение индекса качества городской среды по отношению к 2018 году | усл. ед. | 151 | 149,5 | 166 | 111 |  |
| 9.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 16 | 20 | 20 | 100 |  |
| 9.5. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 9.6. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск" в г. Омутнинск Кировской области | шт. | 1 | - | - | - |  |
| **10.** | **Муниципальная программа "Повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Численность населения (центральная часть), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после модернизации системы водоснабжения "Центральная часть" | человек | - | - | - | - |  |
| 10.2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - |  |
| 10.3. | Количество проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, по объекту "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района" | ед. | 1 | - | - | - |  |
| 10.4. | Завершена модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | шт. | - | - | - | - |  |
| **11.** | **Муниципальная программа** **"Организация обустройства мест массового отдыха населения (общественных территорий) на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2024 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество жалоб граждан в администрацию Омутнинского городского поселения о ненадлежащем содержании мест массового отдыха (общественных территорий) | ед. | 3 | 2 | 1 | 200 | (для показателей, желаемой тенденцией которых является снижение значений, план на факт) |
| **12.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество проведённых праздничных и культурно-развлекательных мероприятий | ед. | 101 | 150 | 155 | 103 |  |
| 12.2. | Количество посещений библиотек городского поселения | - | 149854 | 167860 | 175933 | 104,8 |  |
| **13.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" в 2021-2024 годах** |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Омутнинского городского поселения в возрасте 3-79 лет | % | 50,7 | 52 | 55,9 | 107,5 | Увеличение численности занимающихся за счет увеличения мероприятий |
| 13.2. | Количество муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных за счет средств бюджета Омутнинского городского поселения | ед. | 60 | 63 | 63 | 100 |  |
| **14.** | **"Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"** |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Расселяемая площадь жилых помещений | кв.м | - | 323,6 | - | - | муниципальные контракты заключены в конце декабря 2022, расселение граждан, с учетом оформления всех необходимых документов невозможно до конца 2022 года. |
| 14.2. | Количество переселяемых жителей | человек | - | 23 | - | - |
| **15.** | **"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2021-2024 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Совершение (попытка совершения) террористических актов на территории Омутнинского городского поселения | ед. | - | 0 | 0 | 100 |  |
| 15.2. | Совершение актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Омутнинского городского поселения | ед. | - | 0 | 0 | 100 |  |
| 16. | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Степень готовности проектной документации в рамках мероприятия "Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | % | - | - | - | - |  |
| 16.2. | Площадь свалки твердых бытовых отходов, на которой проведена рекультивация земель | кв.м. | - | - | - | - |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_